**Harmonogram prac do wykonania w poszczególnych etapach na WBK 156 Szeroki Bór.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap I** | **Etap II** | **Etap III** | **OPCJONALNIE** |
| **1.** | Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia   * roboty konserwacyjno-naprawcze (zgodnie z załączonym przedmiarem robót); * dokręcanie i uzupełnienie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów; * czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach; * czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu * smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych,   **Termin realizacji kwiecień- czerwiec 2025r** | Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia   * dokręcanie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów; * czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, w rozjazdach; * czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu; * smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych   **Termin realizacji sierpień-wrzesień 2025r** | Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie  z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia   * dokręcanie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów; * czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach – przygotowanie do sezonu zimowego; * czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu; * smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych   **Termin realizacji**  **październik- listopad 2025r** | Remont rozjazdu nr 7  **Termin realizacji**  **Do 15 listopada** |
| **2.** | Wykonanie przeglądu rocznego WBK\*  Aktualizacja metryki przejazdu kolejowo-drogowego  **Termin realizacji do 15 maja 2025r.** | - - - - - - - - - - - - - - | * sporządzenie kosztorysu na roboty konserwacyjno-naprawcze konieczne do wykonania, stwierdzone podczas wykonywania przeglądu rocznego zapisane w protokole i podczas wykonywania comiesięcznych obchodów WBK wraz uwzględnieniem robót konserwacji przejazdu kolejowo-drogowego, w 3 egz.,(15 listopad 2025r) | • wykonanie remontu, sporządzenie kosztorysu powykonawczego w 3 egz. ( do 15 listopada 2025r.) |