RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU GMINY PSARY NA LATA 2016 – 2025

Wstęp.                                                                                                                                                 Gmina Psary realizuje cele w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025,  która została przyjęta w drodze uchwały Nr  XIV/144/2015 z dnia 30.12.2015 oraz zmieniona uchwałą  XXXVII/446/2018 RADY GMINY PSARY z dnia 31 stycznia 2018 r. Strategia jest dokumentem pozwalającym ukierunkować rozwój Gminy Psary w perspektywie kilku lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć, inwestycji a także pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację kolejnych zadań. Do skutecznej i efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Psary  na lata 2016– 2025 potrzebne jest ciągłe monitorowanie i ocena realizacji celów strategicznych zawartych w przedmiotowym dokumencie. Efektem monitoringu i kontroli realizacji wykonania Strategii jest raport, który zawiera zadanie i przedsięwzięcia wykonane w latach 2016 -2017 ocenę i ewentualne uwagi i sugestie co do lat przyszłych. Niniejszy raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016 – 2025 stanowi opracowanie i zestawienie osiągniętych celów i wskaźników za okres lat 2016 i 2017.  Gmina Psary  na bieżąco reaguje na zmiany dotyczące ważnych aspektów jej działania. Aktualizacji dotyczą  przede wszystkim cele sformułowane w strategii (w oparciu o wyniki ewaluacji postępów w realizacji strategii). Strategia jest dokumentem określającym cele i zamierzenia na wiele lat (2016 - 2025). Z tego też względu proces zaktualizowania założeń strategicznych stawia przed zespołem zadanie kompleksowego prześledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych oraz uwzględnienia ich w przesuwającym się horyzoncie czasowym zgodnie z kolejnymi latami programowania. Ze względu na dużą zmienność i trudną przewidywalność trendów gospodarczych strategia, jako najważniejszy dokument rozwoju, jest niezwykle elastyczna i otwarta na korekty. Tylko odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia zapewni jednostce silną pozycję i stanowić będzie o jej atrakcyjności na szczeblu ponadlokalnym.

| nazwa wskaźnika | stan oczekiwany | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY 1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE |  |  |
| długość rowerowych tras turystycznych (km) | brak zmian | 0 |
| liczba wspartych OSP | wzrost | 7 |
| liczba wspartych instytucji oświatowych (szt.) | wzrost | 8 |
| liczba osób korzystających z Centrum Usług Społecznych (os.) | wzrost | 1335 |
| liczba wspartych miejsc świadczenie usług społecznych |  | 2 |
| liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców | wzrost | 107 |
| CEL STRATEGICZNY 2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |
| długość nowej lub wymienionej sieci wodociągowej (km) | wzrost | 30 |
| długość nowych i przebudowanych dróg (km) | wzrost | 5 |
| Wielkość zapotrzebowania na energię w budynkach publicznych | spadek | 87% |
| Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (szt.) | wzrost | 30 |
| CEL STRATEGICZNY 3 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO |  |  |
| liczba przedsięwzięć kulturalnych (szt.) | wzrost | 30 |
| liczba projektów proekologicznych (szt.) | wzrost | 4 |
| liczba podmiotów osób fizycznych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym | wzrost | 95 |
| liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem | wzrost | 100 |
| liczba osób w wieku poprodukcyjnym objętych wsparciem (os.) | wzrost | 30 |
| liczba nowo utworzonych mieszkań chronionych | wzrost | 1 |

Załącznik nr 1 Kluczowe zadania strategiczne

| 1 | Wymiana sieci wodociągowej - sołectwo Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2019   5 grudnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace obejmą poszczególne odcinki wodociągu w Malinowicach, Dąbiu, Brzękowicach Dolnych, Goląszy Bisce, Psarach, Strzyżowicach oraz Górze Siewierskiej. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 3.370.077 zł brutto.

| 2 | Wymiana sieci wodociągowej w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2019   5 grudnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace obejmą poszczególne odcinki wodociągu w Malinowicach, Dąbiu, Brzękowicach Dolnych, Goląszy Bisce, Psarach, Strzyżowicach oraz Górze Siewierskiej. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 3.370.077 zł brutto.

| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Brzękowicach Dolnych – Goląsza Biska, zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2019 .  Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w Brzękowicach Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice  ul. Parkowa o łącznej dł. 5 400,00 m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 1000,00 m.  w kwocie 1 442052,00 zł brutto.Termin realizacji tego odcinka to  28.06.2019 r.

| 4 | Wymiana sieci wodociągowej w Goląszy Górnej |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2019 . 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace obejmą poszczególne odcinki wodociągu w Malinowicach, Dąbiu, Brzękowicach Dolnych, Goląszy Bisce, Psarach, Strzyżowicach oraz Górze Siewierskiej. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 3.370.077 zł brutto.

| 5 | Wymiana wodociągu w Preczowie ul. Skowronków |
| --- | --- |

Realizacja 2018-2019

| 6 | Wymiana wodociągu w Malinowicach |
| --- | --- |

Realizacja 2017 – 2019r. Podpisana przez Zakład Gospodarki Komunalnej umowa podzielona jest na trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje budowę i wymianę ponad 3,5 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej wraz z wykonaniem ponad 1,1 tys. mb. przyłączy do domów. Inwestycja ta dotyczy następującego odcinka: w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia na ul. Pocztową i ul. Krótką. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym „WIADUK” Wojdyła – Kolanko s.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na kwotę 1 049 348,02 zł brutto, z terminem realizacji do 28 czerwca 2019 r.

| 7 | Wymiana wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Wspólna wraz z budową chodnika |
| --- | --- |

Realizacja 2020-2025

| 8 | Budowa wodociągu do Centrum Logistycznego w Sarnowie |
| --- | --- |

Zrealizowano 2016-2017

| 9 | Wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025 . 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace obejmą poszczególne odcinki wodociągu w Malinowicach, Dąbiu, Brzękowicach Dolnych, Goląszy Bisce, Psarach, Strzyżowicach oraz Górze Siewierskiej. Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 3.370.077 zł brutto.

Podpisana przez Zakład Gospodarki Komunalnej umowa podzielona jest na trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje budowę i wymianę ponad 3,5 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej wraz z wykonaniem ponad 1,1 tys. mb. przyłączy do domów. Inwestycja ta dotyczy następującego odcinka: w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia na ul. Pocztową i ul. Krótką. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym „WIADUK” Wojdyła – Kolanko s.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na kwotę 1 049 348,02 zł brutto, z terminem realizacji do 28 czerwca 2019 r.

Drugie zadanie dotyczy odcinka Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa – tu do wykonania będzie więcej niż 5.400 m.b. wodociągu i ok. 1000 m.b. przyłączy. Umowa na realizację tych prac została podpisana z konsorcjum dwóch firm z Międzybrodzia Bialskiego: ZRIB Sp. z o.o. i Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn, na kwotę 1 442 052,00 zł brutto. Termin realizacji tego odcinka to również 28.06.2019 r.

Z kolei trzecie zadanie obejmie wykonanie lub modernizację wodociągu w Malinowicach na ul. Słonecznej i w Sarnowie na ul. Źródlanej aż do DK 86 oraz w Psarach przy ul. Polnej i Gródkowskiej, a także w Strzyżowicach na ul. Żwirowej. Na tym etapie do realizacji przewidziano ponad 3.100 m.b. sieci oraz około 650 m.b. przyłączy. Wykonawcą tego zadania została firma „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z siedzibą w Rożnowicach. Wartość umowy opiewa na 878 677,01zł brutto, a prace mają potrwać do 30.06.2017 r.

| 10 | Budowa nowych sieci wodociągowych na terenie gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 11 | Budowa ul. Wspólnej - Gródków/Psary |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r . Budowa ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie obejmuje modernizację drogi gminnej o długości blisko 806 m i szerokości 3,5 m z obustronnym krawężnikiem. Nawierzchnia jezdni została wykonana z kostki betonowej, a pobocza gruntowe  wzmocniono kruszywem na szerokości ok. 0,5 m. Powstaly także zatoki umożliwiające wymijanie się pojazdów wykonane z kostki wibroprasowanej, którą cechuje duża wytrzymałość i trwałość, a przede wszystkim wysoka mrozoodporność. W ramach prac budowlanych na ulicy Wspólnej przebudowane zostało również skrzyżowanie ul. Wspólnej z ul. Strzyżowicką oraz zjazdy na posesje prywatne. Wartość opisanego przedsięwzięcia wyniosła 1 040 500 zł brutto, a termin zakończenia prac budowlanych 30 września 2017r.

| 12 | Budowa ul. Łączna i Bocznej w Psarach |
| --- | --- |

Zrealizowano  2016r  W połowie listopada 2016r. dobiegła końca budowa 1,4 km drogi wraz z magistralą kanalizacji sanitarnej na ulicach Bocznej i Łącznej w Psarach. Inwestycja ta kosztowała ponad 2,7 mln zł brutto, przy czym niespełna 1 mln zł pokrywa dotacja z krajowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

| 13 | Budowa chodnika przy Prodle w Psarach wraz z odwodnieniem |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2016r.

| 14 | Parking przy ul. Zwycięstwa |
| --- | --- |

Realizacja 2018r. Zadanie obejmuje remont parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 913 na istniejący parking

Wykonanie 19 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5 oraz drogi manewrowej o szerokości 5m czas realizacji w  2018r  budżet 542.000,00

| 15 | Przebudowa ul. Kolejowej, ul. Kamiennej w Psarach |
| --- | --- |

Planowana realizacja 2020- 2025

| 16 | Odwodnienie ul. Górnej w Psarach |
| --- | --- |

Planowana realizacja 2020

| 17 | Chodnik na ul. Belnej w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Planowana realizacja w 2018r 2020

| 18 | Budowa ul. Podwale w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r. 13.12.2017r Dobiegły końca prace remontowe na ul. Podwale w Strzyżowicach. Inwestycja objęła remont nawierzchni drogi wraz z budową sieci sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej oraz budowę odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale. Koszt robót wyniósł 1 817 940 zł. Psarski samorząd pozyskał dotację na realizację tego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 394 450 zł oraz dofinansowanie w wysokości 300 000 zł od Powiatu Będzińskiego.

| 19 | Budowa ul. Cichej w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Projekt w  2020r. Realizacja 2025

| 20 | Budowa parkingu i alejek na cmentarzu w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r.  25.08.2017r Zakończono budowę alejek, a także wybrukowano teren koło krzyża i kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach .Wybudowano sześć alejek wzajemnie się krzyżujących wykonanych z kostki betonowej drobnowymiarowej o łącznej powierzchni 806 m². Dodatkowo za kaplicą powstała nawierzchnia z kostki ażurowej ekologicznej o powierzchni 85 m². W centralnej części cmentarza, czyli przy krzyżu, ułożono płyty granitowe płomieniowane o powierzchni 6 m². Inwestycja warta była 139 392,86 zł, a zrealizowała ją firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.

Realizacja 2022-2025 Budowa parkingu  do realizacji Wykonanie 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

| 21 | Przebudowa ul. Głównej i Źródlanej w Sarnowie |
| --- | --- |

Realizacja  2020-2025

| 22 | Projekt chodnika z odwodnieniem przy ul. Wiejskiej w Sarnowie |
| --- | --- |

Realizacja w 2016r.

| 23 | Wykonanie odwodnienia ul. Podgórnej w Sarnowie |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r 19.12.2017  zrealizowano  odwodnienie ul. Podgórnej w Sarnowie. Koszt tej inwestycji wyniósł  blisko 330 tysięcy zł.W ramach przedsięwzięcia powstała już kryta kanalizacja deszczowa o długości około 290 mb, dla której ujściem jest istniejący ciek wodny. Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu jest firma P.U.H. DOMAX z Boronowa. Zgodnie z umową prace zakończą się w grudniu, a ich koszt wyniesie 326 652,46 zł.

| 24 | Przebudowa i remonty dróg gminnych |
| --- | --- |

Realizacja 201602025

| 25 | Zakup i montaż wiat przystankowych |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2016-2017r  Od 09.09.2016r remont wszystkich starych platform przystankowych na terenie gminy wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych. Łącznie przebudowanych zostało 55 platform dla pasażerów autobusów. Wykonawca zamontuje również 45 nowych wiat przystankowych o ujednoliconej architekturze i kolorystyce, w tym 21 mniejszych oraz 24 większe wiaty – o szerokości odpowiednio: ok. 2,7 lub 4 m. za kwotę 411 729,06 zł. Fundusze na realizację tej inwestycji pochodzą  z budżetu gminy Psary

| 26 | Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 4719S ul. Główna w Sarnowie od posesji 14 do 8C i projekt odwodnienia drogi w okolicy parkingu KS Sarnów |
| --- | --- |

Realizacja w 2020do 2025r.

| 27 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem od skrzyżowania ul. Podwale do skrzyżowania z ul. 1 Maja w Strzyżowicach oraz budowy chodnika z odwodnieniem przy ul. Belnej w Strzyżowicach do skrzyżowania z ul. Parkową |
| --- | --- |

Realizacja 2020-2025r.

| 28 | Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. 1 Maja w Górze Siewierskiej |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r

| 29 | Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Nowej w Sarnowie |
| --- | --- |

Realizacja 2022-2025 Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni wysokościowo do istniejącego terenu. Opracowano dokumentacje projektową. Oczekiwany efekt  Wyremontowany odcinek o długości 353,26 mb  czas realizacji 2022-2025  budżet na realizację przedsięwzięcia .

| 30 | Budowa miejsc postojowych na działkach 2367/27 i 2367/29 przy ul. Malinowickiej w Psarach |
| --- | --- |

Projekt w 2016r Realizacja w 2018r

| 31 | Budowa pętli dla gimbusa na końcu ul. Szkolnej w Sarnowie |
| --- | --- |

Realizacja 2020- 2025. Zadanie obejmuje budowę pętli do zawracania gimbusa, z uwagi na zamknięcie wyjazdu z ulicy szkolnej na drogę krajową 86. Na podstawie porozumienia z firma Dr Projekt Meneagment  opracowano dokumentacje projektową, której koszt poniosła przedmiotowa firma. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina poniesie koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. Oczekiwane efekty Wybudowanie pętli do zawracania busów przywożących dzieci do szkoły

| 32 | Budowa systemu ewidencji dróg |
| --- | --- |

Program ewidencji dróg aktualizacja w 2016r

| 33 | Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 34 | Budowa i modernizacja parkingów |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 35 | Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej towarzyszącej |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 36 | Rozwój rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2022-2025

| 37 | Rozbudowa Urzędu Gminy w Psarach |
| --- | --- |

Realizacja 2022-2025

| 38 | Usprawnienie systemu dostępności do usług administracji publicznej |
| --- | --- |

Realizacja od 2015r do 2018r Projekt „E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary.

| 39 | Remont i zakup wyposażenia Urzędu Gminy w Psarach |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r

| 40 | Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie informacji publicznej |
| --- | --- |

Realizacja 2018r.

| 41 | Inwestycje w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych |
| --- | --- |

Realizacja 2016 - 2019

| 42 | Infrastruktura towarzysząca Ochotniczych Straży Pożarnych |
| --- | --- |

Realizacja 2016 - 2019

| 43 | Zakup środków trwałych Ochotniczych Straży Pożarnych |
| --- | --- |

Realizacja 2016 - 2019

| 44 | Zakup środków transportu Ochotniczych Straży Pożarnych |
| --- | --- |

Realizacja 2016 - 2019

| 45 | Budowa systemu monitoringu na terenie gminy |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2016r

| 46 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja w 2018r

| 47 | Remont remizy w Goląszy Górnej - Brzękowicach |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2016r

| 48 | Remont remiz i świetlic na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 49 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istniejącego oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie ze standardami MEN |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r

| 50 | Remont Gimnazjum w Psarach |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2016r Na przełomie lipca i sierpnia 2016r  w Gimnazjum w Psarach przeprowadzono remont wart blisko 150 tys. zł.

| 51 | Rozbudowa szkoły w Strzyżowicach |
| --- | --- |

Realizacja w 2018r Planowana 2020-2025

| 52 | Zagospodarowanie terenu przy szkole i przedszkolu w Sarnowie |
| --- | --- |

Realizacja w 2018r

| 53 | Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2019

| 54 | Remonty przedszkoli na terenie Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2020-2025

| 55 | Rozbudowy szkoły w Gródkowie wraz z salą gimnastyczna |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r bez Sali gimnastycznej.

| 56 | Budowa żłobka w Psarach |
| --- | --- |

Realizacja 2018-2019r

| 57 | Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2018r

| 58 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Psary |
| --- | --- |

Realizacja 2018-2021r

| 59 | Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy |
| --- | --- |

Zrealizowano w 2017r – 2018r  Od listopada 2017r  roku 22 lampy hybrydowe oświetlają ul. Irysów w Psarach, a w lutym 2018r  66 lamp zamontowano na osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej

| 60 | Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy |
| --- | --- |

Realizacja 2018-2022

| 61 | Modernizacja parków |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 62 | Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną |
| --- | --- |

Realizacja 2017-2018 Projekt Rozwińmy skrzydła

| 63 | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportu i rekreacji |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 64 | Promocja i wpieranie przedsiębiorczości |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 65 | Podniesienie pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej Gminy |
| --- | --- |

Realizacja 2016-2025

| 66 | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów i Preczów oraz modernizację oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |

Realizacja 2018-2019  Kwota pomocy z PROW 1 508 372,00 zł

Z przedstawionego  zestawienia wynika, że w ciągu badanych dwóch lat tj. w 2016 i 2017r zrealizowano 19 kluczowych zadań strategicznych na zaplanowanych 66, tj 28,79%