## Sheet1
Kosztorys Ofertowy- odcinek o długości 800 m
Lp. | Specyfikacje Techniczne | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (otworzenie trasy drogi i inwentaryzacja powykonawcza). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,80 | km
2 | D-01.03.01. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek .Grubość warstwy do 15 cm. | 3 152,03 | m2
3 | D-01.03.01. | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu ,za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | 3 152,03 | m2
4 | D-01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm. | 16,00 | szt
5 | D-01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm. | 21,00 | szt
6 | D-01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm. | 10,00 | szt
7 | D-01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm. | 6,00 | szt
8 | D-01.03.01. | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | 11,93 | m-p
9 | D-01.03.01. | Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu, ściółki leśnej, z wywiezieniem | 1 552,03 | m2
Razem:
2 |  | ROBOTY ZIEMNE.
10 | D-02.01.01. | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96)(bez humusu) | 703,57 | m3
11 | D-02.01.01. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Roboty poprzeczne | 301,79 | m3
12 | D-02.01.01. | Roboty ziemne wykon .koparkamiprzedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) | 430,78 | m3
13 | D-02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B .I. nr 8/96) | 272,79 | m3
14 | D-02.03.01. | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii III-IV (B. I .nr 8/96) | 343,79 | m3
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30)
str 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Razem:
3 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI.
15 | D-04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 5 657,04 | m2
16 | D-04.02.01. | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 5 457,84 | m2
17 | D-02.02.02a. | Rozścielenie geosiatki o sztywnych węzłach z oczkami 40x40 mm | 3 886,39 | m2
18 | D-04.04.04A. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0,00-63,0 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 3 774,90 | m2
19 | D-04.04.04A. | podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0,00-63 mm. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm(Mnożnik do nakładów x1- całk. grub 18 cm) | 3 774,90 | m2
20 | D-04.04.04B. | Nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,00-31,5 mm. Grubość warstwy po uwałowaniu-7 cm - całk. grub. 9 cm | 3 567,46 | m2
21 | D-04.04.04B. | Nawierzchnie z klińca 0,00-31,5 mm z zaklinowanie kruszywem 0-4,00 mm, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm (Mnożnik do nakładów = 2 -całk. grub. 9 cm) | 3 664,33 | m2
22 | D-04.02.01. | Analogia- Warstwa pobocza z kruszywa naturalnego (G-1) ułożona na poboczach drogi. Grubość po zagęszczeniu 25 cm. | 432,82 | m3
Razem:
4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
23 | D-01.03.01. | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm | 153,60 | m2
24 | D-02.01.01. | Mechaniczne kopanie rowów głęb.do 0,6 m i szerokości dna rowu do 0,6 m (bez zasypania) koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3.Kat.gruntu I-II: | 60,00 | m
Razem:
5 |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH DROGOWY.
25 | D-07.02.01. | Pionowe znaki drogowe ,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | 2,00 | szt
26 | D-07.02.01. | Pionowe znaki drogowe ,znaki zakazu ,nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2: typ A-7 - 2 szt, , typ B - 2 szt. | 3,00 | szt
Razem:
Razem kosztorys:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30)
str 3