## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Płocka we Włocławku | [5 empty] | V |  |  |  |  | VI | [5 empty] | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłaczy cieplnych
2 | Zabezpieczenie placu budowy
3 | Czasowe zajęcie pasów drogowych ulic będących w zarządzie MZDiZ na czas budowy sieci i przyłączy cieplnych
4 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
5 | Demontaż istniejącej sieci wraz z kanałem ciepłowniczym
6 | Podsypka piaskowa pod rurociągi preizolowane sieci i przyłaczy cieplnych
7 | Montaż rur preizolowanych sieci i przyłaczy cieplnych w wykopach
8 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinkek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
9 | Badania nieniszczące złcz spawanych sieci i przyłaczy cieplnych
10 | Próba ciśnienia rurociągów preizolowanych sieci i przyłączy cieplnych oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
11 | Spięcie istniejących oraz nowo wykonanych przyłączy cieplnych z wykonanymi odcinkami sieci oraz nowej sieci z czynną miejską siecią ciepłowniczą
12 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie)
13 | Wykonaie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych odcinków sieci oraz przyłączy cieplnych
14 | Wykonanie obsypki rur piaskiem z ułożeniem taśm ostrzegawczych
15 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym
16 | Odtworzenie nawierzchni pasów drogowych, dróg i chodników wewnątrzosiedlowych oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanymi odcinkami sieci ciepłowniczych nowo wykonanymi jak i przebudowanymi przyłączami cieplnymi
17 | Wykonanie wewnętrzej instalacji elektrycznej zasilającej każdy z węzłów cieplnych
18 | Dostawa węzłów cieplnych
19 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 137
20 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 137a
21 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 139
22 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 139a
23 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 139b
24 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 145
25 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 147
26 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 147a
27 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 147b
28 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 149a
29 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 151
30 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 167
31 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 167a
32 | Montaż i spięcie węzła cieplnego z przyłaczem oraz instalacjami odbiorczymi w budynku Płocka 169
Planowane zaawansowanie stopnia zadania w %
| Odbiory częściowe. Fakturowanie fakturą częściową do której załącznikiem będzie protokół przerobowy. | Planowana wartość faktury częściowej wynikająca ze stopnia zaawansowania zadania
| Odbiór końcowy | Fakturowanie fakturą końcową do której załącznikiem będzie protokół przerobowy
Razem |  | 0
Sporządził