## Harmonogram R-F
Załącznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH PLAC RADY EUROPY 1
Etap | Zakres prac | Wartość procentowa [%] | Wartość [PLN] | suma tygodni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2025-12-12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 2026-05-31 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | termin końcowy
1 | Dokumentacja projektowa | 3.9 |  | 8 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
2 | Okna na odcinku b, c | 4.13 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
2.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
2.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
2.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
2.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
3 | Okna na odcinku a | 11.92 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
3.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
3.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
3.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
3.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
4 | Okna na odcinku k, l, m, n | 13.46 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
4.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
4.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
4.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
4.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
5 | Okna na odcinku g, h | 6.63 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
5.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
5.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
5.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
5.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
6 | Okna na odcinku f | 12.01 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
6.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
6.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
6.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
6.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
7 | Okna na odcinku d, e; zadaszenie szklane | 17.39 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
7.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
7.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
7.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
7.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
8 | Okna na odcinku j | 12.01 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
8.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
8.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
8.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
8.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
9 | Okna na odcinku h1, i | 6.63 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
9.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
9.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
9.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
9.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
10 | Okna na odcinku o | 11.92 |  | 15 | bar: 1 to 23; 24 to 48; 49 to 63
10.1 | Rozbiórki i demontaże |  |  | 0
10.2 | Roboty budowlane i montażowe |  |  | 0
10.3 | Instalacje elektryczne |  |  | 0
10.4 | Prace wykończeniowe |  |  | 0
Wartość prac z zakresu |  |  | 0